# รายงานโครงการ

# “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569”

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามหลักเกณฑ์ ว PA  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่เริ่ม :  วันที่  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568    ไตรมาสที่ : 1

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ว.PA

2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้อำนวยการสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามสมรรถนะและมาตรฐานตำแหน่ง

3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารงานตามหลักเกณฑ์ ว.PA

3. การดำเนินงาน

1) จัดทำกิจกรรมเพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติดำเนินกิจกรรม

2) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน สำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา

3) ประชุมคณะทำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนา

4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ติดต่อสถานที่ในการพัฒนา ได้แก่ ห้องประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

5) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนา

6) ดำเนินการพัฒนา เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา โรงเรียน

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

7) สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ

4. สถานที่ดำเนินการ

ณ ห้องประชุมแก้วกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

5. งบประมาณ    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร    27,500.-  บาท

งบประมาณที่ใช้ไป           25,500.-  บาท

งบประมาณคงเหลือ           2,000.-  บาท

6. ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 70 คน

เข้าร่วมโครงการ และคณะทำงาน จำนวน 20 คน รวมทั้งหมด 90 คน

เชิงคุณภาพ

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ว.PA อย่างถูกต้อง

2. สามารถจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และรวบรวมหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างมีคุณภาพ

3. มีผลงานที่แสดงถึงสมรรถนะระดับเชี่ยวชาญ

7. ปัญหาอุปสรรค

-

8. ข้อเสนอแนะ

-การนำผลงานให้ท่านอาจารย์(วิทยากร) ได้มีการวิพากเป็นกรณีๆไปเพื่อต่อยอดการทำผลงาน

ควรมีการจัดอีกครั้ง

-เพิ่มเวลาในการอบรม

-ควรจัดอีกเป็นระยะๆ เช่น ภาคเรียน หรือ รายปี

9. ภาพถ่ายกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อยกระดับความก้าวหน้าในวิชาชีพสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ตามหลักเกณฑ์ ว PA  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

ณ ห้องประชุมแก้วแก้วกาญจนา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

******************************************