# รายงานโครงการ

# “ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569”

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

1. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่เริ่ม :  ระหว่างวันที่ 17 – 18  กรกฎาคม พ.ศ.2569  ไตรมาสที่ : 4

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับการพัฒนา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ ระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และองค์คณะบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

2. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ จากแหล่งเรียนรู้ที่ไปศึกษาดูงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการสถานศึกษและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

3. การดำเนินงาน

1) จัดทำกิจกรรมเพื่อขออนุมัติงบประมาณและขออนุมัติดำเนินกิจกรรม

2) แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน สำรวจข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา

3) ประชุมคณะทำงานเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรในการพัฒนา

4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ ติดต่อสถานที่ในการพัฒนา ได้แก่ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  และณัฐพล รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน

5) จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนา

6) ดำเนินการพัฒนา เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 18  กรกฎาคม พ.ศ.2569  ณ โรงเรียน

วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  และณัฐพล รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน

7) สรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ

4. สถานที่ดำเนินการ

ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี  และ ณัฐพล รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน

5. งบประมาณ    งบประมาณที่ได้รับจัดสรร    285,9oo.-  บาท

งบประมาณที่ขออนุมัติ        300,0oo.-  บาท

งบประมาณที่ใช้ไป             295,795.- บาท

งบประมาณคงเหลือตามแผน   -9,895.-  บาท

งบประมาณคงเหลือจากขออนุมัติ 4,205.-  บาท

6. ผลการดำเนินงาน

เชิงปริมาณ

ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารการศึกษา,  คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.,  คณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่

การศึกษา และคณะทำงาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี รวมจำนวน 120  คน

เชิงคุณภาพ

ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) ในสังกัด ร้อยละ 100  มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและสมรรถนะ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)  และนำความรู้ที่ได้รับ จากการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการศึกษาดูงาน ไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศได้ต่อไป

7. ปัญหาอุปสรรค

-

8. ข้อเสนอแนะ

-

9. ภาพถ่ายกิจกรรม

ภาพศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ภาพประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ณัฐพล รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน

ภาพศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริ บ้านน้ำทรัพย์ อำเภอแก่งกระจาน